## Burn_down_chart
Carriage - Food Delivery Mobile Application
I1 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | I2 | 10/22/21 | 10/23/21 | 10/24/21 | 10/28/21 | 10/30/21 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-04
Planned | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | Planned | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Actual | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Actual | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2