## Burn_down_chart
Burndown Chart - Carriage - Food Delivery Application
I1 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | I2
Planned | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | Planned
Actual | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | Actual